## Slide 1: 営業部 立て直し計画
今期の着地に効く順番で打つ ／ 2026年10月
Phase 0 組織の立て直し → Phase 1 アカウント別アプローチ → Phase 2 規格商品
Notes: 前回提示した3層モデルは順番が今期向きではなかった。組織の立て直しを先頭に置き直した版です。

## Slide 2: 結論
今期の売上を作るのは、新規開拓ではなく「落とす力」と「既存の掘り起こし」
0
最初の2〜3週間
組織の立て直し
エグゼ・ディレクターの業務効率化と、提案数の管理を先に立てる。ここが詰まったまま玉を増やしても落ちない。
1
11月〜1月
企業別分析とアカウント別アプローチ
リピート系の成約率は41%台で最も確実。誰がどこへ行くかを決め、放置アカウントを起こす。
2
11月〜（並行）
ニッチ商品のDM＋eTREE掲載
大手商社・有名メーカーが扱わない領域。リードタイムが短く、今期に乗る唯一の新規ライン。
Notes: Phase 2 は Phase 1 と並行。順番ではなく同時に走らせる。

## Slide 3: 現在地
下期のAB玉比率が16.1%。上期の73.3%から落ちている
479,138
今期予算（営業3分類・千円）
381,434
総玉（9/11時点・千円）
156,745
AB玉（千円） 総玉比 32.7%
16.1 %
下期のAB玉比率（上期 73.3%）
Chart: 予算と玉・着地見通し（千円）
| 予算 | 総玉 | AB玉 | 着地見通し（下限） | 着地見通し（上限）
金額（千円） | 479138 | 381434 | 156745 | 262750 | 299627
着地見通しの前提
CD玉 224,689千円 からの転換
成約率 37.3%（下限）〜 57.4%（上限）
着地率 54.8% 〜 62.5%
不足 179,511 〜 216,388千円
Notes: 数値は9/1営業会議と9/11のSF出力。営業3分類＝木材コーディネート＋TREEBATON／OEM／建築。

## Slide 4: なぜ順番を変えるか
リードタイムから逆算すると、いま起こす新規の多くは今期に乗らない
130日
高単価案件の商談日数 中央値
今期成約のデッドラインは 11月末
23日
通常案件の商談日数 中央値
規格商品なら今期に乗る
24%
高単価25件が金額の 77% を占める
単価の高い玉を落としきることが最優先
したがって、打ち手を2つに分けて管理する
区分 | 打ち手 | 評価指標 | 効果が出る時期
今期に乗る | 保有玉の消化・既存掘り起こし・規格商品 | 商談数／成約金額 | 11月〜3月
来期の仕込み | 新規開拓・相談される仕組みづくり | 接触社数／相談件数（売上では見ない） | 来期以降
Notes: 来期の仕込みを売上で評価しないと最初に決めておく。出るはずのない時期に売上で測ると施策が死ぬ。

## Slide 5: 全体ロードマップ
Phase 0 を済ませないと Phase 1・2 を回す余力が出ない
10月
11月
12月
1月
2月
3月
来期
0
組織の立て直し
1
アカウント別アプローチ
2
ニッチ商品 DM＋eTREE掲載
3
相談される仕組み（来期）
11月末 高単価の新規はここを過ぎると来期扱い
Notes: Phase 1 と Phase 2 は並行。Phase 3 は来期の売上に乗る前提で仕込みだけ始める。

## Slide 6: Phase 0 組織の立て直し（2〜3週間）
玉を増やす前に、いま持っている玉を落とせる状態にする
いま起きていること
片岡さんがCD玉の83%（152,852千円・68件）を保有
処理能力 年8,000万円に対して 1.9倍の保有量
11月以降はエグゼ2名・ディレクター3名（兼務・時短）
五江渕さんの引き継ぎ 47件 29,903千円・担当者22名が未完
2〜3週間でやること
保有玉を処理能力の範囲に再配分する
提案の型を作り、1件あたりの作成時間を下げる
提案数を週次でカウントし、プッシュの量を可視化する
引き継ぎを完了させ、接触が切れた先をゼロにする
営業活動をしなくても数字が動くもの
項目 | 現状 | やること | 効果
CD玉の金額未入力 | 119件中 31件（26%）が未入力 | 担当ごとに期限を切って入力 | 最大 +40,517千円が見えるようになる
3月への集中 | CD玉の65%（49件 118,974千円）が3月完了予定 | 2月までに倒せる案件を特定し前倒し | 期末の検収・納期リスクを回避
Notes: 金額未入力と3月集中は、新規営業ゼロで今期の数字に効く。最優先。

## Slide 7: Phase 0 ① エグゼ・ディレクター業務の効率化
個人の頑張りではなく、持ち方と作り方を変える
1
保有の偏りを直す
片岡さんの68件を棚卸し、動いていない案件を他メンバーへ移す
1人あたりの保有金額に上限の目安を置く
移管時は顧客への接触をセットにする（担当交代は接触の口実になる）
2
提案を型にする
頻出パターンをテンプレ化（不燃・屋外・コストレンジ別の樹種代替案）
過去の採用実例を1枚にまとめ、提案に添付できる状態にする
片岡さんの判断基準を言語化し、他メンバーが使える形に残す
3
手戻りを減らす
見積依頼の受付フォーマットを統一（用途・数量・納期・予算を必須に）
着手から提出までの日数を記録し、どこで止まるかを特定する
ディレクターが一次対応できる範囲を決め、エグゼに回す基準を作る
エグゼには仕組みづくりをさせない。素材は現場から出してもらい、形にするのはマネージャーが引き取る。10月は通常業務と並行になるので、移管の判断は高橋が行い、エグゼ側の作業は最小にする。
Notes: エグゼにコンテンツ作成や仕組みづくりをさせない。素材は現場から、形にするのはマネージャー。

## Slide 8: Phase 0 ② 提案のプッシュと提案数管理
商談数より手前の「提案数」を数える。ここが唯一、自分たちで動かせる量
提案数
こちらから出した提案の件数
週次・全員
商談化数
SFに商談として登録された件数
週次
AB玉
確度A・Bに上がった金額
週次
成約
受注金額
月次
運用のルール
提案＝相手に出した資料・見積。口頭の雑談は数えない
1人あたりの週次目標を置き、火曜のメンバー会議で確認する
未達を責めるのではなく、出せなかった理由を潰すために使う
提案から商談化しなかった分は理由を1行だけ残す
なぜ提案数なのか
商談数も成約も、相手の都合が入るので自分たちでは動かせない
提案数は100%こちら側の変数。増やせば必ず下流が動く
いま「何件出したか」を誰も答えられない状態になっている
まず数えるところから。目標設定は2週間の実測を見てから
Notes: 最初から高い目標を置かない。2週間の実測を取ってから基準を決める。

## Slide 9: Phase 1 企業別分析とアカウント別アプローチ
リピート系の成約率は41%台。最も確実に当たる玉がここにある
Chart: きっかけ別の成約率（直近2年・593件）
| 営業G（新規） | 取引先リピート | 営業G（リピート） | eTREE | 商談前営業
成約率 | 45 | 41.8 | 41.1 | 15.7 | 10.3
※「営業G（新規）」は n=5 のため参考値
やること
顧客アプローチ管理DB・顧客担当者DBを稼働させる
1社につき窓口を1名に確定し、行く／行かないを明示する
最終接触から3ヶ月以上空いた先を全件洗い出す
既存顧客の別部署・別拠点へ横展開する
企業別分析の4つの軸
過去取引額と粗利率
最終接触からの経過日数
社内の接点の厚さ（担当者が何人いるか）
相手側の事業の伸び（受注環境）
Notes: 商談前営業は成約率10.3%・CD玉1,290千円（全体の0.7%）。今期の数字には効かないので、Phase 1の主力には置かない。

## Slide 10: Phase 2 ニッチ商品のDM発信とeTREE掲載
大手商社・有名メーカーが扱わない商品に絞る。価格競争の外側で戦う
なぜニッチ商品か
大手が扱う規格品は価格勝負になり、当社の強みが出ない
ニッチ商品は比較対象が少なく、指名で相談が来る
当社は調達の幅が広い。ここが一番活きる領域
なぜ今期に効くか
通常案件の商談日数は中央値23日（高単価は130日）
規格商品は仕様が決まっているので提案工数が小さい
エグゼの手を使わず、受注処理型で回せる
売上以外の効果
低リスクで新規顧客との最初の取引を作れる
その後のコーディネート案件の入口になる
eTREE掲載で「探されたときに出る」状態が残る
進め方
商品を3つ選ぶ
eTREEに掲載する
対象リストにDM
反応を記録する
次の3商品へ
Notes: 3商品ずつ回す。1サイクルを1ヶ月で区切って、反応率を比較する。

## Slide 11: Phase 2 の前提 前回のDMは反応がなかった
檜天板・カラーMDFは反応なしで9/8にクローズ。同じやり方は繰り返さない
 | 前回 | 今回変えること | 狙い
リスト | 広く配信した | eTREE流入者・過去問い合わせ先・既存顧客の別部署に絞る | すでに木材を探している人にだけ当てる
訴求 | 商品の紹介 | 「この用途・この予算なら成立する」という判断材料の形にする | カタログではなく設計判断を助ける情報にする
導線 | DM単体 | eTREE掲載とセット。検索で確認でき、サンプルが頼める状態にする | DMで見た人が自分で裏取りできる
検証 | 反応がないまま終了 | 1商品ごとに配信数・開封・問い合わせ数を記録する | 次にどこを直すかが分かる
eTREEは母数がある。取りこぼしているのはCVR
月54千UU・問い合わせ月15件前後＝CVR 約0.03%。これを0.06%にするだけで問い合わせは倍になる。新規に集客するより桁違いに安い。
Notes: 前回の失敗はDMという手段が悪いのではなく、リストと訴求と導線が揃っていなかった可能性が高い。

## Slide 12: これ以外に加えたい6つ
いずれも新規開拓より確実で、工数が小さいもの
1
失注・長期案件の掘り起こし
「予算が合わなかった」失注はニッチ商品で再提案できる。Phase 2 と直結する
2
既存顧客の横展開
三井不動産レジデンシャル7名・船場6名など、社内に複数の接点がある会社から別部署へ
3
失注理由のデータ化
なぜ負けたかが分からないと、効率化の打ち手が決められない。SFの失注理由を分類して月次で見る
4
紹介ルートの明示化
中川さん経由の丹青社のように、紹介は確度が高い。誰が誰を紹介できるかを社内で棚卸しする
5
粗利率での優先順位づけ
金額だけで追うと忙しいだけで利益が残らない。粗利率の低い案件を意図的に外す判断を入れる
6
今期／来期の線引きの宣言
11月末以降に起こす高単価新規は来期扱いと先に決める。これがないと施策が誤って評価される
Notes: 6番は仕組みの話。これを先に合意しておかないと、Phase 2・3が「効果が出ない」と判断されて止まる。

## Slide 13: 今期着地への寄与と、正直な限界
規格商品だけで不足を埋めることはできない。主力はあくまで保有玉の消化
打ち手 | 今期への寄与 | 根拠 | 着手
CD玉の金額補完 | 最大 +40,517千円（可視化） | 119件中31件が金額未入力 | 10月
CD→AB の転換 | 68,613 〜 105,490千円 | CD玉224,689千円 × 成約率37.3〜57.4% | 通年
3月集中の前倒し | 期末の取りこぼしを回避 | CD玉の65%（118,974千円）が3月完了予定 | 11月
放置アカウントの掘り起こし | リピート成約率41%台で最も確実 | 営業G（リピート）期待値 565千円／件 | 11月〜
ニッチ商品の規格販売 | 数千万円規模 | 通常案件の平均単価 256千円 × 件数 | 11月〜
限界をはっきりさせておく
規格商品の平均単価を256千円とすると、5,000万円を作るには約200件が必要。現実的ではない。規格商品は「新規との接点を作る入口」として評価し、今期の売上の主力はPhase 0・Phase 1に置く。
Notes: ここは経営に対しても正直に出す。規格商品で2.6億を埋める絵を描くと、後で必ず破綻する。

## Slide 14: 管理指標と会議体
見る指標をフェーズごとに分ける。来期の仕込みを売上で測らない
週次・月次で見る指標
指標 | 頻度 | 担当
提案数（提出ベース） | 週次 | 全員
新規商談件数・金額 | 週次 | 全員
AB玉の増減 | 週次 | 高橋
1人あたり保有玉の金額 | 月次 | 高橋
放置3ヶ月以上の社数 | 月次 | 高橋
DM反応率・eTREE問い合わせ | 月次 | 高橋
失注理由の分類 | 月次 | 全員
会議体
火曜：FD定例（メンバー）— 提案数と案件の共有
水曜：高橋＋経営 — 数字と方針の確認
月次：企業別の状況レビュー
評価の分け方
Phase 0・1：商談数と成約金額で評価する
Phase 2：反応率と問い合わせ数で評価する
Phase 3：接触社数と相談件数のみ。売上では見ない
Notes: 施策が死ぬのは、出るはずのない時期に売上で評価されるとき。評価軸を先に決めておく。

## Slide 15: 前提とリスク
この計画が崩れるとしたら、どこからか
Phase 0 が終わらない
棚卸しと再配分は、動かす側にも工数がかかる。10月は通常業務と並行になる
高橋が主導し、エグゼの作業を最小にする。移管の判断は高橋が行う
規格商品が今期を埋めない
平均単価256千円では件数が足りない。売上の主力にはならない
期待値を最初から低く置き、接点づくりの施策として評価する
11月以降の体制
エグゼ2名・ディレクター3名（兼務・時短）。新規開拓の人的余力はない
新規は規格商品とeTREE経由に限定し、人手をかけない形にする
接触が切れた先が戻らない
担当が変わると相談が来なくなる。五江渕さん分47件・担当者22名が該当
引き継ぎを10月中に完了させ、交代の挨拶を接触の機会として使う
Notes: 左がリスク、右が対応。

## Slide 16: 次の2週間でやること
10月中に終わらせる。ここが終わらないと11月の動きが作れない
1
片岡さん案件の棚卸しと再配分
高橋
2
提案数カウントの開始
全員
3
CD玉 金額未入力31件の入力
各担当
4
五江渕さん引き継ぎの完了
要割当
5
3月集中案件の前倒し候補の特定
高橋
6
ニッチ商品の候補3点の選定
高橋・落合
決めたいこと ① 提案数の週次目標をいつ置くか ② ニッチ商品3点を誰が選ぶか ③ 11月末を今期／来期の線引きとしてよいか
Notes: この3点を会議で決めて終わる。